## Tabelle1
Projektanfang: |  | 2025-10-01
[5 empty] | Oktober |  |  |  |  | November |  |  |  | Dezember |  |  |  | Januar
AUFGABE | FORTSCHRITT | START | ENDE | KW | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 1 | 2
Themenwahl
| 100% | 2025-10-01 | 2025-10-01
Planung & Recherche
Ziele + Anforderungen definieren | 100% | 2025-10-02 | 2025-10-12
Auswahl Elektronik | 100% | 2025-10-13 | 2025-10-25
Auswahl mechanische Kaufteile | 100% | 2025-10-13 | 2025-10-25
Bestellung Kaufteile | 100% | 2025-10-27 | 2025-10-30
Zwischenpräsentation
|  | 2025-11-19 | 2025-11-19
Entwicklungsphase
Softwareentwicklung | 100% | 2025-11-24 | 2025-12-07
Mechanische Entwicklung | 100% | 2025-11-24 | 2025-12-07
Prototyping
Aufbau und Test der Mechanik | 100% | 2025-12-08 | 2025-12-12
Aufbau und Test der Elektronik | 100% | 2025-12-08 | 2025-12-12
Test des Gesamtsystems | 100% | 2025-12-15 | 2025-12-20
Dokumentation
Ausarbeitung | 100% | 2025-12-22 | 2026-01-07
Abgabe | 100% | 2026-01-07 | 2026-01-07

## Tabelle2
Projektanfang: |  | 2025-05-01
[7 empty] | 2025 | [5 empty] | 2026
AUFGABE | START | ENDE | Dauer |  | Mai | Juni | Juli | Aug | Sept | Okt | Nov | Dez | Jan | Feb | März
Angebotsphase
| 2025-05-01 | 2025-05-16 | 15 | Tage | bar: Mai
Konzeptsphase
| 2025-05-29 | 2025-06-09 | 11 | Tage | bar: Mai to Juni
Konstruktion
| 2025-06-10 | 2025-08-21 | 72 | Tage | bar: Juni to 2025 Aug
Fertigung/Beschaffung
| 2025-08-22 | 2025-09-18 | 27 | Tage | bar: 2025 Aug to 2025 Sept
Aufbau
| 2025-09-19 | 2025-12-15 | 87 | Tage | bar: 2025 Sept to 2025 Dez
Ausprobe
| 2026-01-05 | 2026-02-09 | 35 | Tage | bar: 2026 Jan to 2026 Feb
Aufbau beim Kunde
| 2026-02-17 | 2026-02-23 | 6 | Tage | bar: 2026 Feb
Abnahme
| 2026-03-05 | 2026-03-05 | 1 | Tage | bar: 2026 März
Formulas:
ENDE = [START]+15
ENDE = [START]